## Feuil1
1.1 Tranchée | 1.1.1 | Validation de la conformité du tracé avec les plans
| 1.1.2 | Respect des techniques de pose préconisées
| 1.1.3 | Respect des cotes (profondeur, longueur, largeur)
| 1.1.4 | Contrôle du respect des techniques de remblaiement (permission de voirie)
| 1.1.5 | Contrôle de l'encorbellement
1.2 Chambre et fourreaux | La chambre
| 1.2.1 | Respect de la taille, le type, et la nature de la chambre
| 1.2.2 | Respect de l'emplacement de la chambre
| 1.2.3 | Intégrité structurelle de la chambre
| 1.2.4 | Présence de la grille de protection (si L5T)
| 1.2.5 | Facilité de manœuvre de la grille de protection (si L5T)
| 1.2.6 | Accessoires de fixation des câbles dans la chambre
| 1.2.7 | Scellement du cadre
| 1.2.8 | Fermeture des tampons
| 1.2.9 | Tampons - Présence logo d'HSN (sans logo d'entreprise)
| 1.2.10 | Hauteur du dessus des tampons par rapport au sol
| 1.2.11 | Remise en état des abords du site
| 1.2.12 | Nettoyage de la chambre
| 1.2.13 | Présence d'un système de descente dans la chambre L5T
| 1.2.14 | Présence TDUX côté masque SRO
Les fourreaux
| 1.2.15 | Scellement des fourreaux dans la chambre
| 1.2.16 | Repère des fourreaux dans la chambre, absence de croisements
| 1.2.17 | Longueur des fourreaux dans la chambre (PEHD)
| 1.2.18 | Arrasement des fourreaux PVC dans la chambre
| 1.2.19 | Position des fourreaux dans le masque
| 1.2.20 | Ecartement des fourreaux dans le masque (respect du type C)
| 1.2.21 | Perpendicularité des fourreaux en sortie de masque
| 1.2.22 | Obturation des fourreaux / adductions aéro-souterraines
| 1.2.23 | Remise en discontinuité des fourreaux PEHD
Divers
| 1.2.24 | Présence du cable systeme de localisation
1.3 Appui aérien | 1.3.1 | Profondeur d'enfouissement
| 1.3.2 | Verticalité
| 1.3.3 | Flambement
| 1.3.4 | Examen environemental (terrain privé etc.)
| 1.3.5 | Examen visuel
| 1.3.6 | Sensibilisation de la distance avec le câble électrique d'ENEDIS
| 1.3.7 | Stabilité dans le sol et solidité de l'appui en effectuant des poussées ou tractions dans le sens perpendiculaire à l'artère
| 1.3.8 | Etiquetage
| 1.3.9 | Hauteur du poteau
| 1.3.10 | Contrôle de l'obturation des poteaux
| 1.3.11 | Vérification de l'haubanage
1.4 Armoire SRO | 1.4.1 | Localisation et implantation du SRO
| 1.4.2 | Identification du SRO (étiquette intérieure)
| 1.4.3 | Respect des dimensions de l'armoire
| 1.4.4 | Respect de la couleur de l'armoire (RAL)
| 1.4.5 | Planéité de l'armoire
| 1.4.6 | Etat général de l'armoire (extérieur et intérieur)
| 1.4.7 | Etat général du socle (dépassement de 5cm minimum du sol + remplissage)
| 1.4.8 | Fonctionnement des portes et serrures
| 1.4.9 | Fixation des éléments
| 1.4.10 | Signalisation sécurité
| 1.4.11 | Présence du schéma de brassage des cordons + doc technique de l'armoire
| 1.4.12 | Plaque d'accès au socle et aux câbles vissées
| 1.4.13 | Gestion et obturation des fourreaux vides et occupés
| 1.4.14 | Fourreaux coupés à 2,5cm du point haut de la dalle
| 1.4.15 | Présence d'une aire de propreté (respecter les préconisations APD)
Mise à la terre
| 1.4.16 | Raccordement à la terre : 100 ohms max (fixation, serrage, section CU nu 25mm²)
Environnement
| 1.4.17 | Propreté
1.5 Immeuble | CHAMBRE D'ADDUCTION
| 1.5.1 | Remplacer l'obturation si existante
| 1.5.2 | Etiquette sur le câble de distribution
POSE DE CABLES DANS L'IMMEUBLE
| 1.5.3 | Respect du dossier technique (cheminement)
| 1.5.4 | Pose goulottes (si demandée au dossier technique)
| 1.5.5 | Etiquettes sur les câbles (au niveau des boîtiers)
| 1.5.6 | Respect des rayons de courbure
| 1.5.7 | Respect des règles de voisinage des câbles électriques
BOITE
| 1.5.8 | Fixation de la boîte (PB)
| 1.5.9 | Identification de la boîte (PB et Bpi)
| 1.5.10 | Repérage des cassettes (PB et Bpi)
| 1.5.11 | Respect des rayons de courbure
| 1.5.12 | Identification des fibres (PB et Bpi)
COLONNE MONTANTE (si PBI)
| 1.5.13 | BPI : IDENTIFICATION ET GESTION DES CABLES-MODULES- FIBRES
| 1.5.14 | FIXATION ET PASSAGE DU CABLE
| 1.5.15 | ETIQUETTE
| 1.5.16 | OBTURATION DES TRAVERSEES DE NIVEAUX
| 1.5.17 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES
| 1.5.18 | TRANSITION AERO SOUTERRAINE
| 1.5.19 | CHEMINEMENT DU CABLE ENTRE PA ou PB ou PBI et PB (Alvéole)
| 1.5.20 | ABSENCE DE LOVE
| 1.5.21 | PROTECTION DU CABLE SUR LE MUR / POSE DEMI-LUNE
| 1.5.22 | RESPECT DES REGLES DE VOISINAGE CABLES ELECTRIQUES
| 1.5.23 | UTILISATION DE CABLE LSOH
ENVIRONNEMENT
| 1.5.24 | Propreté chantier
| 1.5.25 | Mise en place plaque HSN dans le hall de l'immeuble
2.1 NRO | NRO
| 2.1.1 | Identification du NRO (étiquette extérieure)
Répartiteur optique et chemins de câbles
| 2.1.2 | Fixation des éléments optiques (têtes optiques, tiroirs, BAEP)
| 2.1.3 | Présence du plan de câblage du répartiteur optique
| 2.1.4 | Respect du plan de câblage
| 2.1.5 | BAEP, gaine de protection des µm, fixation des câbles, rayons de courbure
| 2.1.6 | Règle de position des smooves dans les cassettes (préco constructeur)
| 2.1.7 | Cheminement et cerclage des câbles
| 2.1.8 | Etiquettage des fermes, tiroirs et câbles
Faux-plancher
| 2.1.9 | Surlongueur de câble sous faux-plancher
| 2.1.10 | Etiquettage des câbles au niveau du masque du NRO
POSE DE CABLES EN SOUTERRAIN
| 2.1.11 | POSE DE LA GAINE DE PROTECTION
| 2.1.12 | COURONNES DE CABLES OU LOVAGE (FIXATION ET LONGUEUR)
| 2.1.13 | ETIQUETTES + RUBAN DE COULEUR SUR LES CABLES
| 2.1.14 | ETAT DE L'ENVELOPPE DES CABLES
Environnement
| 2.1.15 | PROPRETE CHANTIER